## Sheet1
Sprints | Ideal Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 159 | 159
1 | 135 | 119
2 | 111 | 111
3 | 75 | 97
4 | 39 | 39
5 | 19
6 | 0